## Sheet1
تدوين برنامه ارتقاي كيفيت آموزش باليني در قالب برنامه عملياتي آموزشي مجتمع
برنامه عملیاتی سال 1403
نام بیمارستان: مجتمع آموزشي، پژوهشي و درماني حضرت رسول اكرم(ص)
ردیف | عنوان مسئله یا اولویت کلیدی | هدف راهبردی دانشگاه | هدف استراتژیک معاونت | هدف اختصاصی (کمی) | عنوان برنامه | اسناد / سیاست بالادستی | عنوان فعالیتها | مسئول اقدام | تاریخ شروع | تاریخ پایان | عنوان نشانگر | میزان پیشرفت مورد انتظار تا پایان سال | مستندات و مصادیق لازم | بودجه مورد نیاز (ريال) | منبع تامین اعتبار
1 | توانمندسازي آموزشي | حركت به سمت دانشگاه هاي نسل نو، توسعه فناوري، توليدات دانش، اشتغال زائي و تربيت كارآفرين مبني بر نيازهاي بازار سلامت | توسعه آموزش و یادگیری تحول‌آفرین مبتنی بر ابزار و روش‌های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | 1-توانمندسازي اعضاي هيات علمي در تهيه محتواي آموزشي مجازي از طريق برگزاري حداقل يك كارگاه |  | برنامه هفتم توسعه | 1- برنامه ريزي زماني | دفتر توسعه آموزش | 1403/03/01 | 1404/03/01 |  |  | نامه نگاري- تصاوير برگزاري-پوستر ها-گزارشات-صورتجلسات
[7 empty] | 2- برگزاري جلسات توجيهي در تيم مديريت آموزش |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد جلسه
2- توانمندسازي اعضاي هيات علمي براي استفاده از AI در تهيه محتواي آموزشي از طريق برگزاري حداقل يك كارگاه
[7 empty] | 3- برگزاري حداقل يك كارگاه در حيطه تهيه محتواي آموزشي مجازي |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد كارگاه
|  |  |  | 3-توانمندسازي اساتيد براي استفاده از روشهاي نوين تدريس ( به كارگيري نرم افزارهاي يادگيري فعال) |  |  | 4- برگزاري حداقل يك كارگاه در خصوص استفاده از AI |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد كارگاه
[7 empty] | 5-برگزاري حداقل يك كارگاه براي افازايش مهارت اساتيد جهت استفاده از روشهاي نوين تدريس |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد كارگاه
|  |  |  | 4-برگزاري كارگاه اخلاق حرفه هاي در فالب CPC هاي اخلاق پزشكي و گروه هاي آموزشي |  |  | 6- برگزاري جلسات CPC اخلاق حرفه اي با گروه هاي پزشكي |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد جلسه
2 | توسعه آموزش مجازي | حركت به سمت دانشگاه هاي نسل نو، توسعه فناوري، توليدات دانش، اشتغال زائي و تربيت كارآفرين مبني بر نيازهاي بازار سلامت | توسعه آموزش و یادگیری تحول‌آفرین مبتنی بر ابزار و روش‌های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | تهيه حداقل 5 كليپ آموزشي از must to learn هاي هر رشته تخصصي جهت فراگيران عمومي توسط اساتيد همان رشته | تهيه محتواي آموزشي مجازي | برنامه هفتم توسعه | 1- برنامه ريزي و مكاتبات با اساتيد گروه هاي آموزشي | دفتر توسعه آموزش | 1403/03/01 | 1404/03/01 |  |  | نامه نگاري- تصاوير برگزاري-گزارشات-صورتجلسات
[7 empty] | 2- برگزاري جلسات توجيهي در تيم مديريت آموزش |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد جلسه
[7 empty] | 3- برگزاري جلسات كارگاه هاي مورد نياز |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد جلسه
[9 empty] | 1403/03/01 | 1404/03/01
[9 empty] | 1403/03/01 | 1404/03/01
[9 empty] | 1403/03/01 | 1404/03/01
3 | برنامه ريزي آموزشي | حركت به سمت دانشگاه هاي نسل نو، توسعه فناوري، توليدات دانش، اشتغال زائي و تربيت كارآفرين مبني بر نيازهاي بازار سلامت | توسعه آموزش و یادگیری تحول‌آفرین مبتنی بر ابزار و روش‌های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | تقويت مهارت هاي تفكر نقادانه و تصميم گيري آگاهانه: استراتژي هاي بهبود و سلامت روان فراگيران پزشكي در مواجه با چالش هاي تحصيلي و اجتماعي از طريق برگزاري كارگاه حداقل 2 كارگاه در سال جهت فراگيران |  | برنامه هفتم توسعه | 1- ارسال دعوتنامه به اساتيد مجرب با تجربه جهت تدريس كارگاه | دفتر توسعه آموزش | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد نامه-مصاحبه |  | نامه نگاري- تصاوير برگزاري-گزارشات-صورتجلسات
[7 empty] | 2-تهيه امكانات رفاهي |  | 1403/03/01 | 1404/03/01
[7 empty] | 3-هماهنگي با بخش ها جهت حضور فراگيران در كارگاه |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد نامه- جلسه
[7 empty] | 4- فراهم كردن فضاي لازم جهت برگزاري |  | 1403/03/01 | 1404/03/01
[9 empty] | 1403/03/01 | 1404/03/01
[9 empty] | 1403/03/01 | 1404/03/01
4 | برنامه ريزي آموزشي | حركت به سمت دانشگاه هاي نسل نو، توسعه فناوري، توليدات دانش، اشتغال زائي و تربيت كارآفرين مبني بر نيازهاي بازار سلامت | توسعه آموزش و یادگیری تحول‌آفرین مبتنی بر ابزار و روش‌های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | 1- ارتقاء كيفيت مستندسازي پرونده ها | آموزش نحوه گونگي ثبت پرونده ها | برنامه هفتم توسعه | 1- تشكيل كميته ارزيابي مستندات پزشكي | دفتر توسعه آموزش | 1403/03/01 | 1404/03/01 |  |  | نامه نگاري- تصاوير برگزاري-گزارشات-صورتجلسات
[7 empty] | 2- ارزيابي قبل اجراي برنامه |  | 1403/03/01 | 1404/03/01
[7 empty] | 3- مصاحبه با فراگيران |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد جلسه
|  |  |  | 2-توانمندسازي فراگيران در مستندسازي پرونده هاي پزشكي |  |  | 4- بررسي پرونده ها |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد پرونده
[7 empty] | 5- برگزاري كارگاه هاي آموزشي |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد كارگاه
[7 empty] | 6- ارزيابي حين برنامه |  | 1403/03/01 | 1404/03/01
5 | دانش پژوهي | حركت به سمت دانشگاه هاي نسل نو، توسعه فناوري، توليدات دانش، اشتغال زائي و تربيت كارآفرين مبني بر نيازهاي بازار سلامت | توسعه آموزش و یادگیری تحول‌آفرین مبتنی بر ابزار و روش‌های نوین در راستای دانشگاه نسل نو | 1-افزايش رضليت فراگيران از آموزش | شناسايي و الويت بندي مشكلات آموزشي و اقدام جهت اصلاح مشكلات | برنامه هفتم توسعه | 1- شناسايي و الويت بندي مشكلات آموزشي | دفتر توسعه آموزش | 1403/03/01 | 1404/03/01 | ارسال نامه |  | نامه نگاري- تصاوير برگزاري-گزارشات-صورتجلسات
[9 empty] | 1403/03/01 | 1404/03/01
|  |  |  | 2-افزايش انگيزه اساتيد از طريق آگاهي از مزاياي طرح هاي دانش پژوهي |  |  | 2- برگزاري حداقل يك كارگاه آشنايي با دانش پژوهي و مزاياي آن جهت اعضاي هيات علمي |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد كارگاه
[9 empty] | 1403/03/01 | 1404/03/01
|  |  |  | 3-كسب رتبه در جشنواره شهيد مطهري |  |  | 3- ثبت حداقل يك پروژه دانش پژوهي |  | 1403/03/01 | 1404/03/01 | تعداد طرح
[9 empty] | 1403/03/01 | 1404/03/01